## январь
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
_______________________________Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за январь 2024 года
№ п\п | Дата составления | АДРЕС | Принадлежность жилфонда | Вид работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физ. объем
[7 empty] | Платежи | № дог. | дата договора
[10 empty] | кол-во | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2024-01-31 | Г. Хабаровск, ул. Калинина,38а | Муниц фонд | Ремонт ввода ХВС | ООО "Дальмонтажсервис" | ООО "Дальмонтажсервис" | 57732.71 | 1 | 2024-01-09 | 20 | мп
Итого ООО " Дальмонтажсервис" | [6 empty] | 57732.71
2 | 2024-01-31 | Г. Хабаровск, ул.Дикопольцева,11 | Муниц фонд | замена стояка канализации кв.85 | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 22045.2 | 2 | 2024-01-09 | 4.2 | пм
Итого : ООО "Водрем - ДВ" | [6 empty] | 22045.2
3 | 2024-01-31 | Г. Хабаровск, ул. Лермонтова ,1б | Муниц фонд | замена светильников п.1,2,3 | ООО "Водрем - Сервис" | ООО "Водрем - Сервис" | 134902.2 | 3 | 2024-01-09 | 21 | шт
Итого ООО "Водрем ДВ" | [6 empty] | 134902.2
6 | 2024-01-31 | Хабаровск, ул. Волочаевская,131 | Муниц фонд | утепление торцовых стен подвала кв.2 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 102371.86 | 4 | 2024-01-09 | 31 | пм
7 | 2024-01-31 | Хабаровск, ул. Дзержинского,8 | Муниц фонд | ремонт пола п.1,4. смена почтовых ящиков п.1 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 89226.73 | 5 | 2024-01-09 | 43 | м2
Итого ООО "ОВНК" | [6 empty] | 191598.59
8 | 2024-01-31 | Г. Хабаровск, ул. Войкова,6 | Муниц фонд | замена узла под установку радиаторного узла кв.74 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 22365.26 | 10 | 2024-01-09 | 1 | шт
9 | 2024-01-31 | Г. Хабаровск, ул. Амурский б-р,44 | Муниц фонд | замена стояков отопления и узлов под радиаторы центрального отопления кв.17 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 40387.72 | 9 | 2024-01-09 | 2 | шт
10 | 2024-01-31 | Г. Хабаровск, Ленинградская,7 | Муниц фонд | замена узла под установку радиаторного узла кв.78 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 17382.62 | 8 | 2024-01-09 | 1 | шт
11 | 2024-01-31 | Г. Хабаровск, Дикопольцева,64 | Муниц фонд | замена узла под установку радиаторного узла кв.28 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 34499.28 | 7 | 2024-01-09 | 1 | шт
12 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, пер. Саратовский,4 | Муниц фонд | замена стояка горячего водоснабжения кв.148,152 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 48285.92 | 6 | 2024-01-09 | 13 | пм
Итого ООО " Жилтехстрой ДВ" | [6 empty] | 162920.8
13 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Ким Ю Ч ена,43 | Муниц фонд | устройствр цоколя фасада | ИП Ковтун А.М. | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 406350 | 491 | 2023-09-27 | 115 | м2
Итого ИП Ковтун А.М. | [6 empty] | 406350
14 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Гамарника,80а | Муниц фонд | Тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.81 | ИП Ли А.В. | ООО "Водрем - Сервис" | 16000 | 7 | 01.03.2023 | 1 | шт
15 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Истомина,44 | Муниц фонд | Обследование наружных ограждающих конструкций кв.9 | ИП Ли А.В. | ООО " Дальмонтажсервис" | 16000 | 7 | 01.03.2023 | 1 | шт
16 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,25а | Муниц фонд | Обследование наружных ограждающих конструкций кв.4 | ИП Ли А.В. | ООО " Водрем ДВ" | 16000 | 7 | 01.03.2023 | 1 | шт
17 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Калинина,10 | Муниц фонд | Обследование наружных ограждающих конструкций кв.40 | ИП Ли А.В. | ООО " ОВНК" | 16000 | 7 | 01.03.2023 | 1 | шт
18 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, пер. Ростовский,5 | Муниц фонд | Обследование наружных ограждающих конструкций кв.151 | ИП Ли А.В. | ООО " Водрем - Сервис" | 16000 | 7 | 01.03.2023 | 1 | шт
19 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Некрасова,41 | Муниц фонд | Инъектирование полиуретановой пеной и утепление наружнойстены жилой комнаты кв.4 | ИП Ли А.В. | ООО " Жилтехстрой ДВ" | 71160 | 1 | 09.01.2024 | 4 | пм
20 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Комсомольская,90 | Муниц фонд | Инъектирование полиуретановой пеной и утепление наружнойстены жилой комнаты кв.18 | ИП Ли А.В. | ООО " Дальмонтажсервис" | 90802 | 2 | 09.01.2024 | 5 | пм
21 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Запарина,30 | Муниц фонд | Обследование наружных ограждающих конструкций в кв.20 | ИП Ли А.В. | ООО " ОВНК" | 16000 | 7 | 09.01.2024 | 1 | шт
22 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Карла Маркса,88 | Муниц фонд | Инъектирование полиуретановой пеной стен кв.18 | ИП Ли А.В. | ООО " Водрем ДВ" | 90802 | 3 | 09.01.2024 | 5 | пм
23 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, Уссурийский бульвар,20 | Муниц фонд | Инъектирование полиуретановой пеной торцевой наружной стены кв.10 | ИП Ли А.В. | ООО " Дальмонтажсервис" | 74566 | 5 | 22.01.2024 | 4,5 | пм
24 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Запарина,55 | Муниц фонд | усиление перекрытия над санузлом кв.22 | ИП Ли А.В. | ООО " Дальмонтажсервис" | 168600 | 6 | 21.01.2024 | 4,5 | пм
25 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, Уссурийский бульар,20 | Муниц фонд | Тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.10 | ИП Ли А.В. | ООО " Дальмонтажсервис" | 16000 | 7 | 01.03.2023 | 1 | шт
Итого ИП Ли А.В. | [6 empty] | 607930
26 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Дзержинского,19 | Муниц фонд | Снос формовочная и санитарная обрезка | ИП Ханов И.Г. | ООО " ОВНК" | 40000 | 2 | 10.02.2022 | 8 | шт
27 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Краснодарская,31а | Муниц фонд | Снос формовочная и санитарная обрезка | ИП Ханов И.Г. | ООО " Жилтехстрой ДВ" | 80000 | 2 | 10.02.2022 | 25 | шт
Итгого ИП Ханов И.Г. | [6 empty] | 120000
28 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,25 а | Муниц фонд | видеонаблюдение за январь 2024 | АО "Редком - Интернет" | ООО "Водрем ДВ" | 600 | 697956 | 30.08.2023 | 1 | ед. изм.
Итого АО "Редком - Интернет" | [6 empty] | 600
29 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Дикопольцева,64 | Муниц фонд | прочистка канализационных выпусков п.2,3 | ООО "Франсгрупп ДВ" | ООО " Жилтехстрой ДВ" | 36243.8 | 9 | 17.01.2024 | 10,2 | пм
30 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена,45 а | Муниц фонд | прочистка канализационного выпуска п.1 | ООО "Франсгрупп ДВ" | ООО " Жилтехстрой ДВ" | 19187.6 | 8 | 22.01.2024 | 5,4 | пм
31 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,10 | Муниц фонд | устранение канализационного засора п.3 | ООО "Франсгрупп ДВ" | ООО " Водрем - Сервис" | 18122 | 6 | 10.01.2024 | 5,4 | пм
Итого ООО "Франсгрупп ДВ" | [6 empty] | 73553.4
32 | 2024-01-31 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,9 | Муниц фонд | Электромонтажные работы п. 2 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Водрем - Сервис " | 380129.6 | 1 | 2024-01-09 | 150 | пм
Итого ООО "Гейзерстрой" | [6 empty] | 380129.6
ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" | [6 empty] | 2157762.5
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
[12 empty] | 2022-01-31 | г. Хабаровск, ул.Дикопольцева,6

## февраль
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
_______________________________Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за февраль 2024 года
№ п\п | Дата составления | АДРЕС | Принадлежность жилфонда | Вид работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физ. объем
[7 empty] | Платежи | № дог. | дата договора
[10 empty] | кол-во | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2024-02-29 | Г. Хабаровск, ул.Карла Маркса,61 | Муниц фонд | Замена стояка ХВС в кв.6,10,11,14,15,18,19 | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 52317.65 | 11 | 2024-02-01 | 11.5 | пм
2 | 2024-02-29 | Г. Хабаровск, ул.Карла Маркса,61 | Муниц фонд | Замена стояка ГВС в кв.6,10,11,14,15,18,19 | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 34977.76 | 12 | 2024-02-01 | 12.4 | пм
Итого ООО "Водрем ДВ" | [6 empty] | 87295.41
3 | 2024-02-29 | Хабаровск, пер.Гражданский,15 | Муниц фонд | замена розлива холодного водоснабжения | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 105529.22 | 13 | 2024-02-01 | 32 | пм
Итого ООО "ОВНК" | [6 empty] | 105529.22
4 | 2024-02-29 | Г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,45 | Муниц фонд | замена трубопровода канализации п.1,2 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 172682.09 | 14 | 2024-02-01 | 24 | пм
Итого ООО " Жилтехстрой ДВ" | [6 empty] | 172682.09
5 | 2024-02-29 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,25 а | Муниц фонд | видеонаблюдение за февраль 2024 | АО "Редком - Интернет" | ООО "Водрем ДВ" | 600 | 697956 | 30.08.2023 | 1 | ед. изм.
Итого АО "Редком - Интернет" | [6 empty] | 600
6 | 2024-02-29 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,7 | Муниц фонд | прочистка канализационных выпусков п.3 | ООО "Франсгрупп ДВ" | ООО " Жилтехстрой ДВ" | 18072 | 16 | 28.02.2024 | 1 | шт
Итого ООО "Франсгрупп ДВ" | [6 empty] | 18072
7 | 2024-02-29 | г.Хабаровск, ул. Лермонтова,5 | Муниц фонд | Электромонтажные работы п. 2 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Водрем - Сервис " | 398885.03 | 24 | 2024-02-01 | 300 | пм
Итого ООО "Гейзерстрой" | [6 empty] | 398885.03
8 | 2024-02-29 | г.Хабаровск, ул. Калинина,71 ул. Муравьева Амурского,11, ул. Муравьева Амурского,13 | Муниц фонд | Монтаж модуля управления автоматикой,монтаж детектора сирен | ООО "Сигур" | ООО"Дальмонтажсервис" | 97500 | 15 | 2024-02-01 | 1 | шт
Итого ООО "Сигур" | [6 empty] | 97500
9 | 2024-02-29 | г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена ,22 | Муниц фонд | Изготовление и установка металлической входной двери п.1,2,3,4,5 | ООО "Вига" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 552150 | 11 | 2024-02-26 | 5 | шт
Итого ООО "Жилтехстрой ДВ" | [6 empty] | 552150
ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" | [6 empty] | 1432713.75
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
[12 empty] | 2022-01-31 | г. Хабаровск, ул.Дикопольцева,6

## март
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
_______________________________Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за март 2024 года
№ п\п | Дата составления | АДРЕС | Принадлежность жилфонда | Вид работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физ. объем
[7 empty] | Платежи | № дог. | дата договора
[10 empty] | кол-во | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2024-03-29 | Г. Хабаровск, ул.Ленинградская,5 | Муниц фонд | Замена стояка канализации в кв.20-техэтаж | ООО "Водрем - Сервис" | ООО "Водрем - Сервис" | 113404.49 | 16 | 2024-03-01 | 33 | пм
2 | 2024-03-29 | Г. Хабаровск, ул.Ленинградская,5 | Муниц фонд | замена стояка ХВСс в кв.20-90 | ООО "Водрем - Сервис" | ООО "Водрем - Сервис" | 176742.43 | 17 | 2024-03-01 | 33 | пм
3 | 2024-03-29 | Г. Хабаровск, пер.Ростовский,5 | Муниц фонд | Замена стояков отопления кв.117,119,подвал | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 112366.5 | 18 | 2024-02-01 | 12.4 | пм
Итого ООО "Водрем ДВ" | [6 empty] | 402513.42
4 | 2024-03-29 | Хабаровск, ул. Волочаевская,120 | Муниц фонд | ремонт кровли над п.1 и кв.49,50,68 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 255186.58 | 20 | 2024-03-01 | 193 | м2
5 | 2024-03-29 | Хабаровск, ул. Запарина,32 | Муниц фонд | сантехнические работы ( замена ввода хвс) | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 36473.05 | 21 | 2024-03-01 | 6.8 | пм
6 | 2024-03-29 | Хабаровск, ул. Ленина,21 | Муниц фонд | косметический ремонт п.1 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 77593.98 | 22 | 2024-02-01 | 138 | м2
Итого ООО "ОВНК" | [6 empty] | 369253.61
7 | 2024-02-29 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,25 а | Муниц фонд | видеонаблюдение за февраль 2024 | АО "Редком - Интернет" | ООО "Водрем ДВ" | 600 | 697956 | 30.08.2023 | 1 | ед. изм.
Итого АО "Редком - Интернет" | [6 empty] | 600
8 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Амурский бульвар,36 | Муниц фонд | прочистка канализационных выпусков п.3 | ООО "Франсгрупп ДВ" | ООО "Далмонтажсервис" | 18165.8 | 21 | 19.03.2024 | 1 | шт
9 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Фрунзе,58 | Муниц фонд | прочистка канализационных выпусков п.2 | ООО "Франсгрупп ДВ" | ООО "Далмонтажсервис" | 35263.6 | 22 | 27.03.2024 | 1 | шт
10 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Волочаевская,153 | Муниц фонд | прочистка канализационных выпусков п.4а,11 | ООО "Франсгрупп ДВ" | ООО "Далмонтажсервис" | 45237.6 | 20 | 11.03.2024 | 1 | шт
Итого ООО "Франсгрупп ДВ" | [6 empty] | 98667
11 | 2024-02-29 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,35 | Муниц фонд | Устройство системы видеонаблюдения | ООО "Востокбезопастность" | ООО "Водрем - ДВ " | 174100 | 8-2024 | 2024-02-20 | 1 | шт
Итого ООО " Востокбезопасность" | [6 empty] | 174100
12 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Запарина,30 | Муниц фонд | Монтаж монтаж детектора сирен | ООО "Сигур" | ООО "ОВНК" | 30000 | 19 | 2024-03-01 | 1 | шт
Итого ООО "Сигур" | [6 empty] | 30000
13 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, пер. Ростовский,5 | Муниц фонд | ремонт деформационого шва, инъектировани е полиретанновой пеной и гидрофобизация наружной стены кв.151 | ИП Ли А.В. | ООО "Водрем - Сервис" | 76500 | 11 | 2024-03-12 | 11,2 | м2
14 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Ким- Ю- Чена ,43 | Муниц фонд | тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.108 | ИП Ли А.В. | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 16000 | 07 | 2023-03-01 | 1 | шт
15 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Волочаевская,122 | Муниц фонд | тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.108 | ИП Ли А.В. | ООО "ОВНК" | 16000 | 07 | 2023-03-01 | 1 | шт
16 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Карла Маркса,61 | Муниц фонд | тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.58 | ИП Ли А.В. | ООО "Водрем - Сервис" | 16000 | 07 | 2023-03-01 | 1 | шт
17 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Дзержинского,6 | Муниц фонд | тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.122 | ИП Ли А.В. | ООО "ОВНК" | 16000 | 07 | 2023-03-01 | 1 | шт
18 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Дзержинского,6 | Муниц фонд | тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.116 | ИП Ли А.В. | ООО "ОВНК" | 16000 | 07 | 2023-03-01 | 1 | шт
19 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Фрунзе,14 | Муниц фонд | тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.36 | ИП Ли А.В. | ООО "ОВНК" | 16000 | 07 | 2023-03-01 | 1 | шт
20 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Фрунзе,14 | Муниц фонд | тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.117 | ИП Ли А.В. | ООО "ОВНК" | 16000 | 07 | 2023-03-01 | 1 | шт
21 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Фрунзе,34 | Муниц фонд | тепловизионное обследование наружных ограждающих конструкций кв.233 | ИП Ли А.В. | ООО "ОВНК" | 16000 | 07 | 2023-03-01 | 1 | шт
Итого ИП Ли А.В. | [6 empty] | 204500
22 | 2024-03-29 | г.Хабаровск, ул. Комсомольская 30 | Муниц фонд | Снос формовочная и санитарная обрезка деревьев | ИП Ханов И.Г. | ООО "Дальмонтажсервис" | 99000 | 2 | 10.02.2022 | 18 | шт
итого Ип Ханов И.Г. | [6 empty] | 99000
ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" | [6 empty] | 1378634.03
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
[12 empty] | 2022-01-31 | г. Хабаровск, ул.Дикопольцева,6
.

## апрель
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
_______________________________Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за апрель 2024 года
св | Дата составления | АДРЕС | Принадлежность жилфонда | Вид работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физ. объем
[7 empty] | Платежи | № дог. | дата договора
[10 empty] | кол-во | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, ул.Шеронова,123 | Муниц фонд | Ремонт розлива отопления | ООО "Дальмонтажсервис" | ООО "Дальмонтажсервис" | 126087.94 | 23 | 2024-04-01 | 18 | пм
2 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, Амурский бр,38 | Муниц фонд | Устройство козырька входа п.1 | ООО "Дальмонтажсервис" | ООО "Дальмонтажсервис" | 119889.8 | 24 | 2024-04-01 | 1 | шт
Итого ООО "Дальмонтажсервис" | [6 empty] | 245977.74
3 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, ул.Ленинградская,35 | Муниц фонд | Замена светильников в подъезде | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 169678.09 | 25 | 2024-04-01 | 48 | шт
4 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, ул.Карла Маркса,88 | Муниц фонд | ремонт кровли над п.4 | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 282482.08 | 26 | 2024-04-01 | 306 | м2
5 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, ул. Постышева,22 | Муниц фонд | Косметический ремонт 3 и 4 этажей подъезда | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 159197.05 | 27 | 2024-04-01 | 199 | м2
6 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, ул. Мухина,14 | Муниц фонд | Ремонт кровли над п.1 | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 133524.66 | 36 | 2024-04-01 | 159 | м2
7 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, ул. Мухина,14 | Муниц фонд | ремонт кровли над п.4 ( кв.67-70) | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 262160.71 | 37 | 2024-04-01 | 312 | м2
8 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, ул. Ленинградская,36 | Муниц фонд | косметический ремонт п.3 | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 266401.47 | 38 | 2024-04-01 | 230 | м2
Итого ООО "Водрем ДВ" | [6 empty] | 1273444.06
9 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, ул.Лермонтова,1в | Муниц фонд | Ремонт кровли над кв.18,19,20 | ООО"Водрем -Сервис" | ООО"Водрем -Сервис" | 206487.63 | 28 | 2024-04-01 | 230 | м2
10 | 2024-04-27 | Г. Хабаровск, ул. Ленинградская,5 | Муниц фонд | Смена стояка ГВС тех.-этаж-"Магазин Низких цен" | ООО"Водрем -Сервис" | ООО"Водрем -Сервис" | 151698.6 | 29 | 2024-04-01 | 43 | пм
Итого ООО "Водрем - Сервис" | [6 empty] | 358186.23
11 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Фрунзе,34 | Муниц фонд | замена почтовых ящиков п.3 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 49411.36 | 30 | 2024-04-01 | 36 | шт
12 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Запарина,8 | Муниц фонд | Ремонт кровли над машинным отделением лифта п.4 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 116669.53 | 31 | 2024-04-01 | 50 | м2
13 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Фрунзе,14 | Муниц фонд | замена канализационного стояка в кв.154,158,162,166,170 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 91277.53 | 32 | 2024-04-01 | 20 | пм
14 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Волочаевская,117 | Муниц фонд | ремонт кровли над кв.53 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 79563.88 | 33 | 2024-04-01 | 40 | пм
15 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Фрунзе,14 | Муниц фонд | ремонт кровли над кв.69 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 85822.49 | 34 | 2024-04-01 | 50 | пм
16 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Ленина,26 | Муниц фонд | косметический ремонт п.2 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 337114.55 | 35 | 2024-04-01 | 230 | м2
Итого ООО "ОВНК" | [6 empty] | 759859.34
17 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Панькова,31 | Муниц фонд | замена участка канализации | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 84953.21 | 39 | 2024-04-01 | 33 | пм
18 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Панькова,31 | Муниц фонд | Ремонт козырьков над подъездами | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 293293.88 | 40 | 2024-04-01 | 72 | м2
19 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Панькова,31 | Муниц фонд | Ремонт входных групп подъездов | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 234879.07 | 41 | 2024-04-01 | 62 | м2
20 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Панькова,21 | Муниц фонд | замена участка канализации | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 56019.09 | 42 | 2024-04-01 | 6 | пм
21 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Панькова,21 | Муниц фонд | замена розлива ГВС | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 69554.55 | 43 | 2024-04-01 | 31 | пм
22 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Панькова,21 | Муниц фонд | замена розлива ХВС | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 60326.33 | 44 | 2024-04-01 | 12 | пм
23 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Владивостокская,49 | Муниц фонд | замена почтовых ящиков п.1 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 36335.09 | 45 | 2024-04-01 | 20 | шт
24 | 2024-04-27 | Хабаровск, ул. Дикопольцева,62 | Муниц фонд | замена канализации п.1,2 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 64497.05 | 46 | 2024-04-01 | 13 | пм
Итого ООО "Жилтехстрой ДВ" | [6 empty] | 899858.27
25 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,25 а | Муниц фонд | видеонаблюдение за февраль 2024 | АО "Редком - Интернет" | ООО "Водрем ДВ" | 600 | 697956 | 30.08.2023 | 1 | ед. изм.
Итого АО "Редком - Интернет" | [6 empty] | 600
26 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Некрасова,12 | Муниц фонд | ремонт козырьков балкона кв.107,108 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 47352.01 | 85 | 2024-04-01 | 8,9 | м2
27 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, пер. Саратовский,4 | Муниц фонд | ремонт козырьков балкона кв.107,108 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 43887.44 | 86 | 2024-04-01 | 9,3 | м2
28 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул.Лениградский,7 | Муниц фонд | ремонт козырьков балкона кв. 213,214 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 47586.31 | 84 | 2024-04-01 | 9 | м2
29 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, пер. Саратовский,4 | Муниц фонд | Ремонт межпанельных швов кв.19,33,36 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 129027.81 | 82 | 2024-04-01 | 116 | пм
30 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Дзержинского,6 | Муниц фонд | Ремонт межпанельных швов кв.43,116 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "ОВНК" | 62289.17 | 83 | 2024-04-01 | 56 | пм
Итого ООО "Гейзерстрой" | [6 empty] | 330142.74
31 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,35 | Муниц фонд | Изготовление,доставка, установка вазонов | ИП Иваненко Ю.П. | ООО"Водрем ДВ" | 6800 | 02 | 25.04.2024 | 1 | шт
32 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Ленина | Муниц фонд | Изготовление,доставка, установка вазонов | ИП Иваненко Ю.П. | ООО "Дальмонтажсервис" | 35000 | 01 | 2024-04-25 | 5 | шт
Итого ИП Иваненко Ю.П. | [6 empty] | 41800
33 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, б-р Уссурийский,15 | Муниц фонд | Монтаж системы видеонаблюдения | МУП "Стрела" | ООО "Дальмонтажсервис" | 205458.4 | 00001014 | 2024-04-01 | 8 | шт
Итого МУП "Стрела" | [6 empty] | 205458.4
34 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Петра Комарова,12 | Муниц фонд | изготовление и установка металлической входной двери п.1 | ООО "Вига" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 92000 | 47 | 2024-04-22 | 1 | шт
35 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Ким- Ю- Чена ,45а | Муниц фонд | изготовление и установка металлических входных дверей п.1,2,3,4 | ООО "Вига" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 444000 | 48 | 2024-04-16 | 4 | шт
36 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Муравьева Амурского.50 | Муниц фонд | Монтаж системы контроля доступа п.3 | ООО "Вига" | ООО "Дальмонтажсервис" | 25800 | 49 | 2023-03-01 | 1 | шт
Итого ООО "Вига" | [6 empty] | 561800
37 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Калинина,12 | Муниц фонд | выезд геодезиста | ООО "Геоточка" | ООО "ОВНК" | 10000 | 0424-01 | 24.04.2024 | 1 | ус
38 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Запарина,32 | Муниц фонд | выезд геодезиста | ООО "Геоточка" | ООО "ОВНК" | 9000 | 0430-01 | 30.04.2024 | 1 | ус
39 | 2024-04-27 | г.Хабаровск, ул. Постышева,22 | Муниц фонд | выезд геодезиста | ООО "Геоточка" | ООО "Водрем ДВ" | 9000 | 0426-04 | 26.04.2024 | 1 | ус
итого ООО "Геоточка" | [6 empty] | 28000
ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" | [6 empty] | 4705126.78
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
[12 empty] | 2022-01-31 | г. Хабаровск, ул.Дикопольцева,6
.

## май
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
_______________________________Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за май 2024 года
| Дата составления | АДРЕС | Принадлежность жилфонда | Вид работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физ. объем
[7 empty] | Платежи | № дог. | дата договора
[10 empty] | кол-во | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2024-05-31 | Г. Хабаровск, ул. Амурский бульвар,36 | Муниц фонд | Ремонт розлива ХВС | ООО "Дальмонтажсервис" | ООО "Дальмонтажсервис" | 677681.52 | 50 | 2024-05-02 | 130 | пм
Итого ООО "Дальмонтажсервис" | [6 empty] | 677681.52
2 | 2024-05-31 | Г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,21 | Муниц фонд | косметический ремонт п.1 | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 273175.1 | 51 | 2024-05-01 | 250 | м2
3 | 2024-05-31 | Г. Хабаровск, ул. Ленинградская,37 | Муниц фонд | замена стояка отопления кв.79,83 | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 78910.4 | 52 | 2024-05-02 | 32 | пм
4 | 2024-05-31 | Г. Хабаровск, ул. Гамарника,80 а | Муниц фонд | замена светильников п.2 | ООО "Водрем - ДВ" | ООО "Водрем - ДВ" | 43453.84 | 53 | 2024-05-02 | 7 | шт
Итого ООО "Водрем ДВ" | [6 empty] | 395539.34
5 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Фрунзе,34 | Муниц фонд | замена канализации в кв.144,19,154,159,164,169,174,179,184 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 164792.61 | 54 | 2024-05-02 | 30 | пм
6 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Запарина,32 | Муниц фонд | ремонт кровли над кв.106 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 111570.65 | 55 | 2024-05-02 | 63 | м2
7 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Волочаевская,122 | Муниц фонд | изготовление и монтаж пандуса п.4 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 70454.41 | 56 | 2024-05-02 | 1 | шт
8 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Запарина,8 | Муниц фонд | ремонт розлива отопления | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 222497.43 | 57 | 2024-05-02 | 44 | пм
9 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Дзержинского,6 | Муниц фонд | косметический ремонт п.4 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 598732.12 | 58 | 2024-05-02 | 700 | м2
Итого ООО "ОВНК" | [6 empty] | 1168047.22
10 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Петра Комарова,5 | Муниц фонд | замена ВРУ | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 345040.07 | 59 | 2024-05-02 | 1 | шт
11 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Петра Комарова,12 | Муниц фонд | устройство козырька над входами п.1-2 слухового окна п.3 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 354075.59 | 60 | 2024-05-02 | 3 | шт
12 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Ким Ю Чена,22 | Муниц фонд | ремонт входных групп подъезд п.5 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 370336.48 | 61 | 2024-05-02 | 1 | шт
13 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Дикопольцева,72 | Муниц фонд | ремонт крыльца п.4 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 73035.03 | 62 | 2024-05-02 | 10 | м2
14 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Демьяна Бедного,31 | Муниц фонд | ремонт входных групп подъездов | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 117231.93 | 63 | 2024-05-02 | 70 | м2
15 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Краснадарская,31а | Муниц фонд | замена стояков и узлов отопления п.1 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 288627.02 | 64 | 2024-05-02 | 62 | пм
16 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Краснадарская,31а | Муниц фонд | косметический ремонт п.8 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 230481.03 | 65 | 2024-05-02 | 300 | м2
17 | 2024-05-31 | Хабаровск, ул. Панькова,15 | Муниц фонд | замена ВРУ п.5 | ООО "Жилтехстрой ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 306071.55 | 66 | 2024-05-02 | 1 | шт
Итого ООО "Жилтехстрой ДВ" | [6 empty] | 2084898.7
18 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,25 а | Муниц фонд | видеонаблюдение за май 2024 | АО "Редком - Интернет" | ООО "Водрем ДВ" | 600 | 697956 | 30.08.2023 | 1 | ед. изм.
Итого АО "Редком - Интернет" | [6 empty] | 600
19 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Дзержинского,19 | Муниц фонд | ремонт межпанельных швов кв.34,38 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "ОВНК" | 58351.17 | 136 | 2024-05-02 | 57 | пм
20 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Запарина,30 | Муниц фонд | ремонт межпанельных швов кв.20,24 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "ОВНК" | 62958.17 | 137 | 2024-05-02 | 61,5 | пм
21 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Панькова,31 | Муниц фонд | ремонт межпанельных швов кв.13 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 38900.72 | 139 | 2024-05-02 | 30 | пм
22 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул.Дзержинского,8 | Муниц фонд | ремонт межпанельных швов кв.39 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 45043.18 | 135 | 2024-05-02 | 44 | пм
23 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Калинина,71 | Муниц фонд | косметический ремонт п.2 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Дальмонтажсерис" | 287203.54 | 100 | 2024-05-02 | 210 | м2
24 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Демьяна Бедного,31 | Муниц фонд | ремонт межпанельных швов кв.19,23,87,91,96,108 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 188424.77 | 103 | 2024-05-02 | 169,4 | пм
25 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,7 | Муниц фонд | ремонт межпанельных швов кв.84,88,213 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 110674.97 | 102 | 2024-05-02 | 99,5 | пм
26 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Фрунзе,58а | Муниц фонд | Ремонт межпанельных швов кв.4 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "Дальмонтажсерис" | 45604.93 | 101 | 2024-05-02 | 41 | пм
Итого ООО "Гейзерстрой" | [6 empty] | 837161.45
27 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Комсомольская,28 | Муниц фонд | изготовление и установка металлической входной двери п.1,2,3,4,5 | ООО "Вига" | ООО"Дальмонтажсервис" | 463000 | 123 | 2024-04-27 | 4 | шт
28 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Комсомольская,28 | Муниц фонд | Устройство металлической б/у двери на техническое помещение п.1 | ООО "Вига" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 8000 | 67 | 2024-05-31 | 1 | шт
Итого ООО "Вига" | [6 empty] | 471000
29 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Кооперативная,1 | Муниц фонд | ремонт кровли | ООО "Кровля ДВ" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 752068.21 | 01/06-2024 | 02.05.2024 | 484 | м2
итого ООО " Кровля ДВ"" | [6 empty] | 752068.21
30 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Постышева,20 | Муниц фонд | выезд геодезиста для фактических замеров объектов | ООО "Геоточка" | ООО "Водрем ДВ" | 5000 | 2024/0531-01 | 2024-05-31 | 1 | усл.
31 | 2024-05-31 | г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена,45а | Муниц фонд | выезд геодезиста для фактических замеров объектов | ООО "Геоточка" | ООО "Жилстрой ДВ" | 5000 | 2024/0531-01 | 2024-05-31 | 1 | усл.
Итого ООО "Геоточка" | [6 empty] | 10000
ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" | [6 empty] | 6396996.44
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
[12 empty] | 2022-01-31 | г. Хабаровск, ул.Дикопольцева,6
щ
.

## июнь
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр"
_______________________________Н.П.Миненко
РЕЕСТР
выполнения текущего ремонта жилого фонда ООО "УКЖКХ "Сервис-Центр" за июнь2024 года
| Дата составления | АДРЕС | Принадлежность жилфонда | Вид работ | Подрядная организация по выполнению текущего ремонта | Основная подрядная организация | Сумма с НДС в руб. |  |  | Физ. объем
[7 empty] | Платежи | № дог. | дата договора
[10 empty] | кол-во | ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2024-06-28 | Г. Хабаровск, ул. Постышева,20 | Муниц фонд | Ремонт кровли над кв.50,51 | ООО "Водрем ДВ" | ООО "Водрем ДВ" | 76462.71 | 68 | 2024-06-03 | 91 | м2
Итого ООО " Водрем ДВ " | [6 empty] | 76462.71
2 | 2024-06-28 | Г. Хабаровск, ул. Гамарника,82 | Муниц фонд | косметический ремонт п.1 | ООО "Водрем - Сервис" | ООО "Водрем - Сервис" | 261004.4 | 69 | 2024-06-03 | 210 | м2
3 | 2024-06-28 | Г. Хабаровск, ул. Гамарника,82 | Муниц фонд | косметический ремонт п.2 | ООО "Водрем - Сервис" | ООО "Водрем - Сервис" | 285292.61 | 70 | 2024-06-03 | 210 | м2
4 | 2024-06-28 | Г. Хабаровск, ул. Ленинградская,34 | Муниц фонд | Установка дверей слаботочных шкафов п.1,2,3 | ООО "Водрем - Сервис" | ООО "Водрем ДВ" | 156250 | 71 | 2024-06-03 | 15 | шт
5 | 2024-06-28 | Г. Хабаровск, ул. Ленинградская,32 | Муниц фонд | косметический ремонт п.1 | ООО "Водрем - Сервис" | ООО "Водрем - ДВ" | 228649.94 | 72 | 2024-06-03 | 230 | м2
6 | 2024-06-28 | Г. Хабаровск, ул. Дикопольцева,7 | Муниц фонд | утепление фасада кв.7 | ООО "Водрем - Сервис" | ООО "Водрем - ДВ" | 194815.87 | 78 | 2024-06-03 | 32 м2
Итого ООО "Водрем Сервис" | [6 empty] | 1126012.82
7 | 2024-06-28 | Хабаровск, ул. Фрунзе,14 | Муниц фонд | ремонт кровли над лифтовыми шахтами п.1,2 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 86223.86 | 73 | 2024-06-03 | 50 | м2
8 | 2024-06-28 | Хабаровск, ул. Фрунзе,14 | Муниц фонд | замена трубы ливневой канализации в п.5,6 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 25902.58 | 74 | 2024-06-03 | 60 | м2
9 | 2024-06-28 | Хабаровск, ул. Запарина,8 | Муниц фонд | ремонт кровли над п.2 | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 93174.98 | 75 | 2024-06-03 | 1 | шт
10 | 2024-06-28 | Хабаровск, ул.Дзержинского,6,8 | Муниц фонд | покраска ограждения спортивной площадки | ООО "ОВНК" | ООО "ОВНК" | 73058.8 | 76 | 2024-06-03 | 50 | м2
Итого ООО "ОВНК" | [6 empty] | 278360.22
11 | 2024-06-28 | Хабаровск, ул. Ленинградская,7 | Муниц фонд | прочиска канализационных выпусков п.3,6 | ООО "Франсгрупп ДВ " | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 36234.4 | 52 | 26.06.2024 г. | 2 | шт
12 | 2024-06-28 | Хабаровск, Амурский б-р,46 | Муниц фонд | прочиска канализационных выпусков п.4 | ООО "Франсгрупп ДВ " | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 19272.8 | 49 | 13.06.2024 г. | 1 | шт
13 | 2024-06-28 | Хабаровск, ул. Дикопольцева,64 | Муниц фонд | прочиска канализационных выпусков п.2 | ООО "Франсгрупп ДВ " | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 20043 | 50 | 2024-06-18 | 1 | шт
14 | 2024-06-28 | Хабаровск, ул. Красина,5а | Муниц фонд | прочиска канализационных выпусков п.2 | ООО "Франсгрупп ДВ " | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 19272.8 | 51 | 2024-06-20 | 1 | шт
Итого ООО "Франсгрупп ДВ" | [6 empty] | 94823
15 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,25 а | Муниц фонд | видеонаблюдение за июнь 2024 | АО "Редком - Интернет" | ООО "Водрем ДВ" | 600 | 697956 | 30.08.2023 | 1 | ед. изм.
Итого АО "Редком - Интернет" | [6 empty] | 600
16 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,32 | Муниц фонд | Изготовление и установка окон ПВХ | ООО "Мастер плюс" | ООО "Водрем ДВ" | 146400 | 81 | 03.06.2024 | 5 | шт
17 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Запарина,30 | Муниц фонд | Ремонт тамбурной двери п.3 | ООО "Мастер плюс" | ООО "ОВНК" | 3500 | 84 | 03.06.2024 | 1 | шт
Итого "Мастер - Строй" | [6 empty] | 149900
18 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Калинина,10 | Муниц фонд | ремонт межпанельных швов кв.40,79,193,128,290 | ООО "Гейзерстрой" | ООО "ОВНК" | 174157.06 | 95 | 03.06.2024 | 185 | пм
Итого ООО "Гейзерстрой" | [6 empty] | 174157.06
19 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Лермонтова,34 | Муниц фонд | Ремонт крылец п.1,2 | ООО "Азимут" | ООО "Водрем ДВ" | 567800 | 184 | 11.06.2024 г. | 2 | шт
20 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, пер. Облачный,74 | Муниц фонд | Ремонт крыльца п.2 | ООО "Азимут" | ООО "Водрем - Сервис" | 490000 | 06-3 | 03.06.2024 | 1 | шт
21 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Ленинградский,9 | Муниц фонд | Ремонт крыльца п.7 | ООО "Азимут" | ООО "Водрем - Сервис" | 150000 | 06-2 | 03.06.2024 | 1 | шт
Итого ООО "Азимут" | [6 empty] | 1207800
22 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Мухина,23 | Муниц фонд | изготовление и установка металлической входной двери п.1,2 | ООО "Вига" | ООО " Водрем - Сервис" | 210000 | 77 | 2024-06-25 | 2 | шт
Итого ООО "Вига" | [6 empty] | 210000
23 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена,43 | Муниц фонд | Утепление наружной стены кв.109 | ООО "Константа" | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 340005.3 | 01/06-2024 | 02.05.2024 | 484 | м2
итого ООО " Константа" | [6 empty] | 340005.3
24 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Панькова,31 | Муниц фонд | геодезические замерв и подготовка схемы на кадастровом плане территории | ООО "Геоточка" | ООО "Водрем ДВ" | 5000 | 2024/0610-01 | 10.06.2024 г. | 1 | усл.
25 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Ленинградская,9 | Муниц фонд | выезд геодезиста на лобъект для фактических замеров объекта | ООО "Геоточка" | ООО "Водрем ДВ" | 9000 | 2024/0604-01 | 2024-06-04 | 1 | усл.
26 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Волочаевская,16 | Муниц фонд | выезд геодезиста на лобъект для фактических замеров объекта | ООО "Геоточка" | ООО "Дальмонтажсерис" | 7000 | 2024/0603-01 | 03.06.2024 г. | 1 | усл.
Итого ООО "Геоточка" | [6 empty] | 21000
27 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Мухина,14 | Муниц фонд | Ремонт канализационного выпуска | ИП Лещенко Д.В. | ООО "Водрем ДВ" | 168679 | 22 | 29.06.2024 | 1 | шт
Итого ИП Лещенко Д.В. | [6 empty] | 168679
2 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Амурский б-р,10 | Муниц фонд | снос , формовачная и санитарная обрезка деревьев | ИП Ханов И.Г. | ООО "Дальмонтажсерис" | 60000 | 2 | 10.02.2022 | 6 | шт
29 | 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена,45 а | Муниц фонд | снос , формовачная и санитарная обрезка деревьев | ИП Ханов И.Г. | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 96000 | 2 | 10.02.2022 | 12 | шт
| 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Даниловского,14а | Муниц фонд | снос , формовачная и санитарная обрезка деревьев | ИП Ханов И.Г. | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 50000 | 2 | 10.02.2022 | 2 | шт
Итого ИП Ханов И.Г. | [6 empty] | 206000
| 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Гайдара,12 | Муниц фонд | Изготовление и установка откатных ворот | ИП Жирков А.Д | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 516420 | 5/2024 | 27.03.2024 | 1 | шт
Итого Ип Жирков А.Д. | [6 empty] | 516420
| 2024-06-28 | г.Хабаровск, ул. Ким Ю Чена,45 а | Муниц фонд | Восстановление стоимости зеленных насаждений | Администрация г.Хабаровска Управление по охране окружающей среды и природных ресурсов | ООО "Жилтехстрой ДВ" | 113023.1 | 19.36-712-127 | 21.06.2024 г. | 1 | усл.
Итого : Администрация г.Хабаровска | [6 empty] | 113023.1
ИТОГО ПО ООО"УКЖКХ "Сервис-Центр" | [6 empty] | 4683243.21
Главный инженер ООО"УКЖКХ"Сервис-Центр" Г.М.Разлатая
[12 empty] | 2022-01-31 | г. Хабаровск, ул.Дикопольцева,6
щ
.